医保飞行检查自查自纠服务项目调研需求书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保飞行检查自查自纠服务项目项目 | 按照国家飞行检查标准，帮助医疗机构完成自查， 并给出整改建议 | 2 | 次 |  | 半年一次 |

（二）具体技术要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务需求： |  |  |
| 1.自查自纠服务项目（当期全量） | 1.1 | 数据筛查及分析（医保结算数据、医院HIS系统数据等） |
|  | 1.2 | 药品和医用耗材购销存管理情况 |
|  | 1.3 | 分解住院 |
|  | 1.4 | 挂床住院 |
|  | 1.5 | 违反诊疗规范 |
|  | 1.6 | 过度诊疗 |
|  | 1.7 | 超医保基金范围记账 |
|  | 1.8 | 串换项目 |
|  | 1.9 | 重复收费 |
|  | 1.10 | 拆分收费 |
|  | 1.11 | 血液透析治疗 |
|  | 1.12 | 高值医用耗材（骨科、心内科等）使用等情况 |
|  | 1.13 | 提交检查结果，研讨数据情况 |
|  | 1.14 | 与医院医保科一起核查病历，同临床沟通反馈信息. |
|  | 1.15 | 根据反馈信息，出具自查分析报告与整改建议。 |
| 其他技术需求 |  |  |
| 2.对接需求 | 2.1 | 1.乙方应在合同签署后的三个工作日内为甲方提供数据采集方案。 2.甲方需在合同签署后的七个工作日内向乙方提供数据分析所需数据。 3.乙方需在收到甲方提供数据后的三十个工作日内向甲方提供数据分析报告。 |
| 商务需求： |  |  |
| 3. 保密要求 | 3.1 | 乙方对甲方提供的数据及检查过程中获取的相关信息等负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方提供或披露有关资料或信息。待数据分析报告甲方确认后，乙方承诺将获取到的甲方所有数据进行清除。如乙方违反该条约定，甲方有权索赔。 保密期限：长久有效。 |
| 4. 付款方式 | 4.1 | 合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目验收后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。 |