科研数据（单细胞染色质可及性的超级增强子和靶基因数据库）交易产权登记咨询服务项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研数据交易产权登记咨询服务项目 | 医疗数据要素流通具有多方面的巨大价值。在医学研究领域，大量真实有效的医疗数据流通整合后，能为科研人员提供丰富的研究样本，助力新药物研发周期的缩短和新治疗方法的探索。医疗领域数据要素开发已涌现众多成功案例，但在深圳市尚无医院数据产品交易的案例。 我院在数据治理、数据标准化等方面具备良好的基础，基于数据支撑推进决策支持、数据挖掘、患者管理方面进行了一系列探索和应用，积累了大量临床数据和医防融合数据。 以经过我院高天顺副研究员加工处理后的单细胞组学数据为例，开发一款数据产品，并完成数据产权登记和数据交易所的上市，以响应政策号召。详见具体需求。 | 1 | 次 |

（二）具体需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、数据产品开发治理需求： |  |  |
| 1. 数据产品设计 | 1.1 | 结合院方的数据资源，结合市场导向，设计具有创新性与实用性的医疗数据产品。准确把握市场需求，确定合适的应用场景，设计出符合各方需求的数据产品。 |
| 2. 数据产品产权登记并上市 | 2.1 | 完成一款指定数据产品的数据产权登记以及数据产品的数据交易所的上市。 |
| 二、法律合规需求： |  |  |
| 1. 数据来源合法合规 | 1.1 | 本次拟开发的数据产品对应的来源数据为境外公开数据库，需要确保各数据库的数据来源以及采集使用公开数据库数据的行为合法合规；数据产品可能涉及大量人类遗传信息，暂未履行相关备案义务；大部分医疗数据均为个人敏感信息，但采集合规性与法律合规要求仍存在差距（暂未履行充分告知义务和取得同意）；暂未履行《中华人民共和国个人信息保护法》的相关法定义务，如完成个人信息保护影响评估义务。 |
| 2. 数据合规 | 2.1 | 严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，确保医疗数据采集、存储、使用、共享等环节合法合规。 |
| 3. 数据产权界定 | 3.1 | 明确医院、患者、数据处理者等各方在医疗数据中的产权关系，保障各方合法权益。数据来源为公开数据库，且经医院处理后的部分数据集也因科研要求必须公开。为此需要数据合规专家完成数据产品的产权归属认定。 |
| 三、咨询服务内容与成果： |  |  |
| 1. 数据产品设计阶段 | 1.1 | 基于市场上的医疗数据产品，围绕本院拟开发的数据产品，确定合适的应用场景，并协助开发为医疗数据产品。此外，就数据产品开发过程中，相关技术问题提供咨询服务。 |
|  | 1.2 | 成果物：《数据产品项目介绍书》、《数据产品项目成果物》。 |
| 2. 数据产品合规评估、整改阶段 | 2.1 | 针对本院指定数据产品，据相关法规政策，对数据来源、处理过程、安全管理等情况进行合规分析，评估相关法律风险、提出整改优化建议。 |
|  | 2.2 | 成果物：《尽职调查资料清单》《尽职调查访谈清单》《法律风险清单及整改建议》。 |
| 3. 个人信息保护影响评估阶段 | 3.1 | 针对本院指定数据产品，根据相关法规政策，对敏感个人信息处理、个人信息委托处理及对外提供等场景进行梳理，协助本院开展个人信息保护影响评估（PIA）。 |
|  | 3.2 | 成果物：数据产品所涉及需要配置的《个人信息保护影响评估报告》。 |
|  | 3.3 | 负责人：技术公司、数据合规律师。 |
| 4. 数据确权登记辅助服务阶段 | 4.1 | 针对本院指定数据产品，根据相关法规政策，对本院的数据产品产权归属情况进行法律分析，出具《数据产品产权登记之法律意见书》。 |
|  | 4.2 | 成果物：《数据产权登记法律意见书》。 |
| 5. 数据确权登记阶段 | 5.1 | 针对本院指定数据产品，根据相关法规政策及数据产权登记机构的相关规则，协助本院完成数据产权登记。 |
|  | 5.2 | 成果物：《数据产权登记证书》。 |
| 6. 数据产品上市交易合规评估阶段 | 6.1 | 针对本院指定数据产品，根据数据交易所的业务规则，对本院的数据产品进行合规审查，出具《法律意见书》。 |
|  | 6.2 | 成果物：《数据产品上市法律意见书》。 |
| 7. 数据产品上市交易辅助服务阶段 | 7.1 | 针对本院指定数据产品，根据相关法规政策及数据交易场所的相关规则，协助本院完成数据产品上市。如需要估值的，应由咨询机构寻找合适的第三方会计师事务所或其他专业机构进行估值，并由第三方机构出具估值相关文件，律师作为见证。 |
|  | 7.2 | 成果物：《数据产品上市证书》。 |
| 四、商务需求： |  |  |
| 1. 咨询服务机构资质及人员要求 | 1.1 | 在医疗卫生领域具有丰富的医疗大数据挖掘治理经验和数据全生命周期的开发及管理经验。 |
|  | 1.2 | 具有数据交易所颁发的数据咨询服务商、数据治理服务商、数据产品开发商的资质牌照，能为客户提供提供数据资源化、数据产品化、数据资产化、数据资产估值、数据资产挂牌交易等一站式服务。 |
|  | 1.3 | 咨询核心成员持有数据知识产权经纪人和数据交易经纪师证书。 |
|  | 1.4 | 数据合规法律服务包含在此项目中，由咨询机构聘请熟悉深圳数据交易所业务的资深数据合规律师团队完成此项工作。 |